## Registro
FR-3-4-11-01 — REGISTRO DE MELHORIA, DESVIO E LIÇÃO APRENDIDA
FILTROVALI ¦ SGQ ¦ Processo N-3-4-11 — Gestão de Melhorias, Desvios e Lições Aprendidas Campos marcados em cinza são de preenchimento automático.
Nº Registro | Data do Registro | Tipo | Origem | Obra / Projeto | Data do Evento | Natureza (categoria) | Descrição do evento | Impacto | Ocorrências 12m (automático) | Recorrente? (automático) | RNC vinculada | Disposição | Ação definida | Responsável pela ação | Prazo da ação | Evidência (link/anexo) | Verificação do resultado | Status
D-001/26 | 2026-07-17 | Desvio | Reunião semanal Operação | 5794 | 2026-07-17 | Reclamação de Cliente |  | Baixo | 1 | não | - | Monitorar
D-002/26 | 2026-07-17 | Desvio | Reunião semanal Operação | 5775 | 2026-07-15 | Stand By | Houve um acidente com um colaborador da Luz e as atividades ficaram paradas por 1 dia | Baixo | 1 | não | - | Monitorar
D-003/26 | 2026-07-17 | Desvio | Reunião semanal Operação | 5800 | 2026-07-16 | Dano a propriedade interna | A lona rasgou durante a mobilização causando retrabalho e dificuldade para descarrer | Baixo | 1 | não | - | Monitorar
|  | Desvio |  |  |  |  | Peça do Valdecir

## Legenda
LEGENDA E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO — FR-3-4-11-01
Campo | O que preencher | Preenchimento
Nº Registro | Código sequencial por tipo/ano. D = Desvio, L = Lição, M = Melhoria, I = Indicador. Ex.: D-001/26. | Manual
Data do Registro | Data em que o registro foi lançado no sistema. | Manual
Tipo | Desvio, Lição Aprendida, Incidente, Reclamação de Cliente, Melhoria | Lista suspensa
Origem | De onde veio: reunião semanal, encerramento de obra, sugestão de colaborador, RMI, Análise Crítica, auditoria. | Manual
Obra / Projeto | Obra ou projeto onde ocorreu. 'Interno/SGQ' quando não for de obra. | Manual
Data do Evento | Quando o fato ocorreu (não a data do registro). Base do cálculo de recorrência. | Manual
Natureza (categoria) | Categoria padronizada do evento (ex.: 'Atraso de mobilização'). É o que agrupa eventos iguais para contar recorrência. Use sempre o mesmo texto para a mesma categoria. | Manual — padronizar
Descrição do evento | O que aconteceu, em texto livre. | Manual
Impacto | Alto / Médio / Baixo | Lista suspensa
Ocorrências 12m | Quantas vezes essa mesma Natureza apareceu nos últimos 12 meses. Calculado automaticamente a partir da Natureza e da Data do Evento. | AUTOMÁTICO
Recorrente? | 'SIM' quando houver 3 ou mais ocorrências em 12 meses. Dispara o tratamento obrigatório (6.3.4). | AUTOMÁTICO
RNC vinculada | Nº da RNC (FR-3-4-12-01) quando o desvio decorrer de uma não conformidade já aberta. '—' se não houver. | Manual
Disposição | Tratar, Monitorar ou Arquivar/Divulgar | Lista suspensa
Ação definida | Plano de ação, quando a disposição for 'Tratar'. '—' nos demais casos. | Manual
Responsável pela ação | Quem executa a ação. | Manual
Prazo da ação | Data-limite para a ação (até 30 dias do registro). | Manual
Evidência | Link ou anexo que comprova o evento ou a ação (RDO, foto, e-mail, relatório de LA). | Manual
Verificação do resultado | Confirmação, após a implementação, de que o resultado foi alcançado (até 90 dias). '—' quando não houve ação. | Manual
Status | Aberto, Em triagem, Em observação, Em ação, Fechado ou Divulgado. | Lista suspensa
Regra de recorrência: 3 ou mais eventos de mesma Natureza em 12 meses tornam o tratamento obrigatório, mesmo que o impacto seja baixo. Por isso o campo Natureza deve ser escrito sempre da mesma forma para eventos iguais.